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Módulo 4. Educación ambiental
Tema 2. Docentes, agentes transformadores de cambio

Actividad 10. Proyecto de aplicación escolar o comunitaria
Modalidad: Individual | Evaluable

Instrucciones 
En esta actividad elaborarás la propuesta de tu proyecto de aplicación escolar o comunitaria. Este ejercicio te ayudará a organizar tus ideas y avanzar en la construcción de un proyecto sólido, viable y alineado con las necesidades de tu contexto.
La información que desarrolles aquí la subirás también en la plataforma del Centro Virtual de Aprendizaje. Tu propuesta deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
1. Nombre del proyecto: Asigna un nombre creativo, claro y representativo a tu proyecto. Evita utilizar un nombre genérico como “Huerto escolar” o “Reciclaje en mi escuela”. Crea un título que refleje la esencia, innovación e identidad de tu propuesta.
2. Descripción general del proyecto: Redacta una breve y clara descripción de tu proyecto en un máximo de dos oraciones. Busca que cualquier persona pueda comprender rápidamente la intención de tu proyecto al leer este apartado.
3. Justificación: Explica la problemática socioambiental que identificaste dentro de tu escuela o comunidad y describe la situación actual relacionada con esa necesidad. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué está ocurriendo actualmente en mi institución? ¿Cómo afecta a la comunidad escolar? ¿Por qué consideras importante atender esta problemática? ¿Qué observaste en tu entorno que te motivó a desarrollar este proyecto?
4. Resultados esperados: Imagina que tu proyecto ya fue implementado exitosamente y describe cómo se verá la institución o comunidad después de llevarlo a cabo.
5. Beneficiarios: Identifica la población a la que va dirigido el proyecto. 
6. Objetivos: Redacta tus objetivos SMART. Deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. 
a. Objetivos específicos. Recuerda que son la ruta para cumplir tu objetivo general.
7. Resultados esperados: Viaja al futuro y describe: ¿Cómo se verá la institución después de implementar tu proyecto? Incluye resultados cuantitativos y concretos, por ejemplo:
a. Número de estudiantes participantes.
b. Cantidad de árboles plantados.
c. Reducción de residuos en toneladas.
d. Litros de agua ahorrados.
e. Talleres realizados.
f. Familias involucradas
8. Actividades calendarizadas y recursos: Describe las actividades que realizarás para cumplir con cada objetivo específico que te planteaste. Incluye quiénes estarán a cargo, qué recursos materiales necesitas para completar la actividad. 
a. Enfatiza en la acción (verbo) que harás en cada actividad como: organizar, implementar, capacitar, diseñar, elaborar, difundir, construir, sensibilizar, etc.)

Esquema de mi proyecto de intervención escolar o comunitario

1. Nombre del proyecto: 
2. Descripción general del proyecto: 
	“Raíces para el Futuro: Reforestando Nuestra Escuela”

Proyecto ambiental enfocado en la reforestación de las áreas disponibles dentro de la escuela secundaria mediante la plantación de árboles y especies vegetales adaptadas a la región. La iniciativa busca mejorar las condiciones ambientales del plantel, generar espacios más saludables y fortalecer la conciencia ecológica de toda la comunidad educativa.




3. Justificación: 
	
Actualmente la escuela secundaria cuenta con pocas áreas verdes y una cantidad limitada de árboles, lo que provoca escasez de sombra, aumento de la temperatura y una imagen poco favorable del entorno escolar. Esta situación se ha agravado debido al crecimiento urbano y a la construcción de nuevos complejos habitacionales en la comunidad, ocasionando la disminución de la flora y fauna local.
La falta de vegetación impacta directamente en el bienestar de los estudiantes, docentes y personal escolar, ya que existen menos espacios naturales para la convivencia, el descanso y el aprendizaje. Además, se identifica la necesidad de fortalecer la educación ambiental y promover una cultura de cuidado y respeto hacia los recursos naturales.
La observación de los espacios disponibles dentro del plantel y la necesidad de recuperar el equilibrio ambiental motivaron el desarrollo de este proyecto, que busca involucrar activamente a estudiantes, docentes y familias en acciones concretas de conservación y mejoramiento del entorno escolar.




4. Resultados esperados
	
Al concluir el proyecto, la escuela contará con áreas verdes más amplias, árboles en crecimiento y espacios más agradables para la convivencia escolar. La comunidad educativa participará activamente en el cuidado del medio ambiente y desarrollará hábitos de responsabilidad ecológica.
Se espera mejorar la imagen institucional, reducir la sensación térmica en diversas zonas del plantel y contribuir a la recuperación gradual de la biodiversidad local mediante la plantación y conservación de especies vegetales adecuadas para la región.





5. Beneficiarios: 
	Directos: 
 600 estudiantes de la escuela secundaria.
 Personal docente.
 Directivos.
 Personal de apoyo.

Indirectos:
 Padres de familia.
 Habitantes de la comunidad.
 Generaciones futuras de estudiantes.
 Flora y fauna local.







6. Objetivos: 
	
Implementar durante un periodo de cuatro semanas un proyecto de reforestación escolar que permita plantar y mantener árboles y especies vegetales adecuadas para la región en el 100 % de las áreas destinadas para reforestación dentro del plantel, promoviendo la participación activa de estudiantes, docentes y padres de familia para fortalecer la conciencia ambiental y mejorar las condiciones ecológicas de la escuela.
 Identificar y delimitar durante la primera semana las áreas disponibles para la reforestación dentro del plantel escolar.
 Gestionar durante la segunda semana la obtención de árboles, plantas y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto.
 Preparar durante la tercera semana los espacios destinados a la plantación mediante jornadas de limpieza y acondicionamiento del terreno.
 Realizar una jornada de reforestación durante la cuarta semana con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia.
 Establecer brigadas ecológicas permanentes encargadas del riego, monitoreo y cuidado de los árboles plantados.
 Desarrollar actividades de educación ambiental que fortalezcan la conciencia ecológica de la comunidad escolar.







7. Resultados esperados: 
	
Resultados cuantitativos
· Participación de aproximadamente 1200 estudiantes.
· Participación de 65 docentes y personal escolar.
· Involucramiento de al menos 100 padres de familia.
· Plantación de entre 80 y 100 árboles nativos.
· Recuperación del 100 % de las áreas destinadas a reforestación.
· Realización de 3 talleres de educación ambiental.
· Integración de 5 brigadas ecológicas estudiantiles.
· Mantenimiento permanente de las áreas reforestadas.
Resultados cualitativos
· Mayor conciencia ambiental en la comunidad educativa.
· Mejor imagen institucional.
· Incremento de espacios con sombra y áreas de convivencia.
· Fomento del trabajo colaborativo entre escuela y familias.
· Contribución a la conservación del medio ambiente local.










8. Actividades calendarizadas y recursos: 
	
	Objetivo específico
	Actividad
	Responsable
	Recursos
	Periodo

	Identificar áreas de reforestación
	Diagnosticar y delimitar espacios disponibles
	Dirección y docentes
	Croquis, cinta métrica, formatos de registro
	Semana 1

	Obtener materiales y plantas
	Gestionar donaciones y adquisición de árboles
	Dirección escolar
	Oficios, solicitudes, contactos institucionales
	Semana 2

	Preparar el terreno
	Organizar jornadas de limpieza y acondicionamiento
	Docentes, PAAE, alumnos y padres
	Palas, picos, talachos, guantes
	Semana 3

	Reforestar el plantel
	Implementar campaña de plantación de árboles
	Comunidad educativa
	Árboles, composta, hidrogel, tutores y cuerda
	Semana 4

	Garantizar el mantenimiento
	Formar brigadas ecológicas para riego y monitoreo
	Docentes y alumnos
	Mangueras, regaderas y bitácoras
	Permanente

	Fortalecer la educación ambiental
	Impartir talleres y actividades de sensibilización
	Docentes
	Material didáctico, carteles y presentaciones
	Permanente

	Evaluar avances
	Elaborar reportes y seguimiento del crecimiento de árboles
	Dirección y brigadas ecológicas
	Formatos de evaluación y evidencias fotográficas
	Mensual








IMPORTANTE 

Las líneas son para que visualices el espacio para escribir; puedes eliminarlas y dejar solo el texto con la siguiente tipografía: Calibri (11).

ARACELY BERNAL HERNANDEZ   Afirmo que esta actividad es de mi autoría y establezco que para la elaboración de la misma he seguido los lineamientos del Código de Ética del Tecnológico de Monterrey.
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