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Módulo 4. Educación ambiental
Tema 2. Docentes, agentes transformadores de cambio

Actividad 10. Proyecto de aplicación escolar o comunitaria
Modalidad: Individual | Evaluable

Instrucciones 
En esta actividad elaborarás la propuesta de tu proyecto de aplicación escolar o comunitaria. Este ejercicio te ayudará a organizar tus ideas y avanzar en la construcción de un proyecto sólido, viable y alineado con las necesidades de tu contexto.
La información que desarrolles aquí la subirás también en la plataforma del Centro Virtual de Aprendizaje. Tu propuesta deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
1. Nombre del proyecto: 
2. Descripción general del proyecto
3. Justificación: 
4. Resultados esperados: 
5. Beneficiarios: Estudiantes de preparatoria
6. Objetivos: 

7. Resultados esperados: Viaja al futuro y describe: ¿Cómo se verá la institución después de implementar tu proyecto? Incluye resultados cuantitativos y concretos, por ejemplo:
a. Número de estudiantes participantes.
b. Cantidad de árboles plantados.
c. Reducción de residuos en toneladas.
d. Litros de agua ahorrados.
e. Talleres realizados.
f. Familias involucradas
8. Actividades calendarizadas y recursos: Describe las actividades que realizarás para cumplir con cada objetivo específico que te planteaste. Incluye quiénes estarán a cargo, qué recursos materiales necesitas para completar la actividad. 
a. Enfatiza en la acción (verbo) que harás en cada actividad como: organizar, implementar, capacitar, diseñar, elaborar, difundir, construir, sensibilizar, etc.)

Esquema de mi proyecto de intervención escolar o comunitario

1. Nombre del proyecto: 
2. Descripción general del proyecto: 
	Escuadrón Ambiental
 En la duración de 3 módulos de un semestre cada uno, se generarán tres productos mientras los alumnos aprenden a gestionar proyectos ambientales




3. Justificación: 
	Se realiza el planteamiento del proyecto atendiendo a la apatía del alumnado ante los problemas ambientales en su comunidad; que a su vez causa el decaimiento del medio ambiente con afectaciones como deforestación, pérdida de suelos, infestación de heno, falta de autoconsumo y similares; que generan aún más desapego a la comunidad; lo que me motivó a tomar acciones concretas para generar redes de acción ambiental



4. Resultados esperados
	El alumnado participante contribuye activamente al bienestar medioambiental de la comunidad mediante proyectos autogestionados; mostrando también a las generaciones venideras cómo actuar en pro del ecosistema local



5. Beneficiarios: 
	Directos: Estudiantes de preparatoria
Indirectos: Familiares de los estudiantes, comunidad circundante en general









6. Objetivos: 
	· Generar un sentimiento de cohesión y pertenencia hacia la comunidad
· Ir generando, conforme avanza el proyecto, redes de responsabilidad
· Mostrar al estudiantado cómo gestionar proyectos ambientales
· Generar los productos esperados (remoción de heno, reforestación, huerto biointensivos







7. Resultados esperados: 
	El grupo de estudiantes es capaz de diagnosticar problemas, idear, gestionar y realizar proyectos ambientales en su comunidad; generando un cambio duradero en la manera de enfrentar las situaciones climáticas y ambientales que surjan en la comunidad.
a. Número de estudiantes participantes: Aproximadamente 30
b. Cantidad de árboles plantados: Depende de muchos factores, pero aproximadamente 15 árboles por persona
c. Reducción de residuos en toneladas: Dado que el proyecto no se centra en la reducción de residuos, imposible calcular.
d. Litros de agua ahorrados: Imposible de cuantificar, sin embargo se puede mejorar la retención de agua y combatir la erosión del suelo
e. Talleres realizados: El taller “Escuadrón ambiental”, con 3 módulos y 3 productos a generar, respectivamente.
f. Familias involucradas: Las familias de los estudiantes; alrededor de 30 familias



8. Actividades calendarizadas y recursos: 
	
CÓDIGO DE COLORES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
TEÓRICO
PRÁCTICO
TEÓRICO Y PRÁCTICO

	TEMPORALIDAD
	ACTIVIDAD
	RECURSOS NECESARIOS

	MES 1
	Concientización medioambiente
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet

	MES 2 
	Medioambiente en la comunidad
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet

	MES 3 
	Identificación de problemáticas medioambientales en la comunidad
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet

	MES 4
	Introducción al problema del heno y la excursión local/primer producto
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet

	MES 5
	Escaneo en la comunidad en preparación para el proyecto/preparación y definición de fecha, horario y cantidad de excursiones; acuerdo en función del/los lugares./gestión del transporte y recursos necesarios por parte de alumnos junto con facilitador
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 
Gestión de transporte hacia el lugar donde se realizará la remoción de heno por parte de gobierno municipal o estatal

	MES 6
	Excursión/excursiones para remoción de heno; generación colectiva del reporte de la actividad con evidencia foto/videográfica; retroalimentación-(primer producto)
	Transporte de ida/regreso previamente gestionado; herramientas necesarias como guantes, machetes, escaleras, etcétera; dependiendo de las necesidades in situ

	MES 7 
	Retroalimentación del primer producto, Planteamiento del problema del segundo módulo
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 8
	Erosión y pérdida de suelos
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 9
	Consecuencias de la erosión en mantos freáticos y agravamiento de los daños de fenómenos climáticos
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 10
	Planteamiento del segundo producto; reforestación
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 11
	Especies endémicas y cómo organizar una reforestación/ gestión de los recursos para la reforestación
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet; especies endémicas proveídas por autoridades locales/ municipales


	MES 12
	Escaneo de la comunidad para definir la zona en la cual reforestar, gestión de materiales y transporte mayormente por los alumnos con supervisión del facilitador; jornada de reforestación como tal
	Transporte de ida y regreso proveído por autoridades municipales/estatales, árboles nativos previamente conseguidos, herramientas (palas, picos)

	MES 13
	Planteamiento del autoconsumo y huertos biointensivos
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 14
	Capacitación en cuanto a la elección y cuidado de los diferentes tipos de cultivo, así como los factores a considerar
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 15
	Identificación de Necesidades alimentarias de la comunidad, elección de cultivos viables
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 16
	Definición del espacio a utilizar, los cultivos a insertar y los roles de responsabilidad de riego y seguimiento
	Recursos intelectuales/materiales educativos obtenibles en internet. 


	MES 17
	Gestión de recursos necesarios entre los propios estudiantes
	permisos de las autoridades académicas correspondientes, gestión de recursos propios con autoridades locales o en la misma comunidad estudiantil

	MES 18
	Construcción del huerto biointensivo en la escuela
	Recursos necesarios como semillas, plántulas, huacales, tierra de maceta, palas, picos, agua necesaria, permisos de las autoridades académicas correspondientes








IMPORTANTE 

Las líneas son para que visualices el espacio para escribir; puedes eliminarlas y dejar solo el texto con la siguiente tipografía: Calibri (11).
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